## 24.02
СБОР ТРЕБОВАНИЙ
| Функции | Задачи | Исполнитель | Важность | Трудозатраты (чел/час)
| Создание беклога проекта | Написание бэклога проекта | Чупрова и Шатковская Анны | 1 | 1.5
|  | Сверка с закакзчиком |  | 1
|  | Исправления |  | 1
|  | Выложить на всеобщее обозрение |  | 1
| Подготовка инфраструктуры | Регистрация чат-бота | Фёдорова Александра | 2 | 1.5
|  | создание репозитория ПРОЕКТА |  | 2
|  | Приглашение участников в репозиторий |  | 2
|  | Предоставление информации о чат-боте |  | 2
|  | Получение доступа к API google |  | 2
|  | Предоставление доступа к API |  | 2
|  | Нахождение хоста |  | 2
|  | Предоставление информации о доступе к хосту |  | 2

## 25.02-03.03
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
| Функции | Задачи | Исполнитель | Важность | Трудозатраты (чел/час)
| Проектирование архитектуры системы | Выделение модулей системы | Храмцов Илья | 1 | 8
|  | Описание модулей системы |  | 1 | 8
|  | Описание взаимодействия между модулями |  | 1 | 8
|  | Проектирование структур таблиц | Чупрова Анна | 2 | 8
|  | Описание структур таблиц |  | 2 | 8
|  | Составление списка функций для работы с Telegram до уточнения требований | Шатковская Анна | 1 | 8
|  | Составление списка функций для работы с Telegram после уточнения требований | Фёдорова Александра | 1 | 25
|  | Составление списка функций для работы с Google Sheets | Козянко Виктор | 1 | 35
|  | Составление списка ключевых слов | Воеводов Леонид | 2 | 3
|  | Интерфейс общения с пользователем |  | 2 | 5
| Общие вопросы | Разработка стандартов оформления кода | Шатковская Анна | 3 | 4
|  | Создание отчета | Чупрова Анна | 3 | 3
| Контроль | Ревью архитектуры | Козянко Виктор | 2 | 1
|  | Ревью функций для работы с Google Sheets | Фёдорова Александра | 2 | 5
|  | Ревью функций для работы с Telegram | Козянко Виктор | 2 | 5
|  | Ревью структуры таблиц |  | 2 | 2
|  | Ревью ключевых слов |  | 2 | 1
|  | Ревью интерфейса общения с пользователем |  | 2 | 1
| Исправление | Внесение изменений по архитектуре после ревью, ответ на ревью | Храмцов Илья | 3 | 8
|  | Внесение изменений по струткре таблиц, ответ на ревью | Чупрова Анна | 3 | 8
|  | Внесение изменений по функциям для работы с Telegram, ответ на ревью | Фёдорова Александра | 3 | 8
|  | Внесение изменений по функциям для работы с Google Sheets, ответ на ревью | Козянко Виктор | 3 | 8
|  | Внесение изменений в ключевых словах, ответ на ревью | Воеводов Леонид | 3 | 8
|  | Внесение изменений в интерфейсе общения с пользователем, ответ на ревью |  | 3 | 8

## 03.03
Функции | Задачи | Исполнитель | Важность | Трудозатраты (чел/час)
Установка среды для работы с Go